**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Белозерском муниципальном округе» на 2023-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Белозерском муниципальном округе» на 2023-2025 годы (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Соисполнители | - Отдел образования Администрации Белозерского муниципального округа;  - Отдел социальной политики Администрации Белозерского муниципального округа;  - Муниципальное бюджетное учреждение «Белозерский центр культуры»;  - муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Белозерского муниципального округа;  - ГБУ «Центр социального обслуживания №9» (по согласованию);  - Редакция Белозерской газеты «Боевое слово» (по согласованию);  - Белозерская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);  - УМВД России по Курганской области ОП «Белозерское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - ОП «Белозерское») (по согласованию);  - территориальные отделы Белозерского муниципального округа;  - Миграционный пункт ОП Белозерское МО МВД России Варгашинский (по согласованию);  - организации и учреждения, участвующие в выполнении мероприятий Программы (по согласованию). |
| Цели | Реализация политики в области профилактики проявлений экстремизма, совершенствование системы профилактических мер анти экстремистской направленности, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах этноконфессионального сотрудничества. |
| Задачи | - Поддержка национальных культур народов, проживающих на  территории Белозерского округа и традиционных для Курганской области конфессий, реализация системы мер, стимулирующих толерантное поведение, противодействие экстремизму во всех проявлениях;  - правовое воспитание населения, проводимое в целях разъяснения антиобщественной направленности идеологии и практики экстремизма, формирования установок неприятия проявлениям экстремизма и ксенофобии;  - укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности и профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде;  - привлечение граждан, общественных объединений, а также средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений экстремизма. |
| Целевые индикаторы | - Количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Белозерского округа;  - численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Белозерского округа;  - количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений за весь период реализации Программы;  - количество публикаций в СМИ Белозерского округа, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. |
| Сроки реализации | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы в 2023 - 2025 годах за счет средств районного бюджета составит 15,0 тысяч рублей, в том числе:  2023 год – 5,0 тыс. рублей;  2024 год – 5,0 тыс. рублей;  2025 год – 5,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации | - Создание в Белозерском округе условий для формирования межэтнической и межконфессиональной толерантности;  - повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от проявлений экстремизма;  - увеличение доли граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих национальных и религиозных потребностей;  - сохранение и развитие национальных культур, родных языков, самобытности народов, проживающих на территории Белозерского округа;  - выявление и внедрение новых направлений и форм взаимодействия органов местного самоуправления с национальными и религиозными общественными объединениями;  - рост числа молодежи, жизненными ценностями которых являются уважение к истории и культуре своего и других народов, толерантность, гордость за свою малую Родину – Белозерский округ, Курганскую область и Российскую Федерацию в целом. |

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Белозерском муниципальном округе» на 2023-2025 годы за 2024 год

Форма 1. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год |
| план | факт | план | факт | план |
| Количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Белозерского округа, ед. | 500 | 524 | 520 | 541 | 540 |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Белозерского округа, чел. | 2500 | 3740 | 2550 | 3759 | 2600 |
| Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений за весь период реализации Программы, чел. | 5000 | 3740 | 5100 | 5820 | 5200 |
| Количество публикаций в СМИ Белозерского округа, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности, ед. | 60 | 71 | 70 | 78 | 80 |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Значение целевого индикатора | | | | |  | | План | Факт | Отклонение  % | Оценка  в баллах | Причины снижения (увеличения) показателя |  | | | | | |
| Количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Белозерского округа | ед. | 520 | 541 | 104 | +2 |  |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Белозерского округа | чел. | 2550 | 3759 | 147,4 | +4 |  |
| Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений за весь период реализации Программы | чел. | 5100 | 5820 | 114,1 | +4 |  |
| Количество публикаций в СМИ Белозерского округа, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | ед. | 70 | 78 | 111,4 | +3 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +13 |  |

Форма 3. Сведения о финансировании муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Белозерском муниципальном округе» на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | +13 баллов | Эффективность программы достигнута  Предложения: проанализировать минусовые индикаторы программы, наметить пути их решения |

Форма 4. Сведения о финансировании муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Белозерском муниципальном округе» на 2023-2025 годы за 2024 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2023 | | | 2024 | | 2025 | |
| план | факт | | план | факт | план | факт |
| ИТОГО | 5,0 | | 0 | 5,0 | 0 | 5, 0 |  |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 5,0 | | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 |  |

Начальник отдела социальной политики А.С. Корюкина