**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**«Обеспечение жильем молодых семей в Белозерском муниципальном округе»**

**на 2022-2025 годы**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Обеспечение жильем молодых семей в Белозерском муниципальном округе» на 2022-2025 годы |
| Заказчик программы | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Основной разработчик программы | Отдел социальной политики Администрации Белозерского муниципального округа |
| Цели и задачи программы | Цель: предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей Белозерского муниципального округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.  Задачи:  1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.  2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома. |
| Целевые Индикаторы | - количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (ед.);  - доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2022 года (процент) |
| Срок реализации программы | 2022-2025 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Основным источником финансирования Программы являются средства федерального и областного бюджетов.  Для реализации Программы привлекаются так же средства окружного бюджета, а также внебюджетные источники – собственные и заемные в кредитных организациях средства молодых семей.  Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы в 2022-2025 годах составит 1663,56 тысяч рублей, в том числе по годам:  2022 год – 1633,56;  2023 год – 10, 000;  2024 год – 10, 000;  2025 год – 10, 000.  Средства финансирования программы являются прогнозными |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей.  Привлечение в жилищную сферу дополнительных средств из федерального и областного бюджетов.  Укрепление семейных отношений и снижений социальной напряженности в обществе. |

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Обеспечение жильем молодых семей в Белозерском муниципальном округе» на 2022-2025 годы

Форма 1. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год |
| план | факт | план | факт | план | факт | план |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2021 - 2025 годах при оказании содействия за счет средств федерального бюджета и бюджета Курганской области | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Белозерском муниципальном округе» на 2022-2025 годы

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Значение целевого индикатора | | | | | | План | Факт | Отклонение  % | Оценка  в баллах | Причины снижения (увеличения ) показателя | | | | | |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2021 - 2025 годах при оказании содействия за счет средств федерального бюджета и бюджета Курганской области, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Молодые семьи не получили социальные выплаты, т.к. субсидию распределяет Департамент образования Курганской области.  В 2024 году семьи Белозерского округа не включены в список семей, получающих социальную выплату. |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  | 0 |  |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Белозерском муниципальном округе» на 2022-2025 годы

за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| Ожидаемая эффективность не достигнута | 0 баллов |  |

Информация

о финансировании муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей в Белозерском муниципальном округе»

на 2022-2025 годы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| план | факт | план | факт | план | факт | план |
| ИТОГО | 1633,56 | 1633,56 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет округа | 1633,56 | 1633,56 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 |

Начальник отдела социальной политики А.С. Корюкина