Форма 1. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района» на 2021 – 2025 годы за 2022год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) долгосрочной целевой программы | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  | Отчетный период 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур | единицы | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 10 | 9 |
| 2 | Количество объектов, оказывающих туристические услуги | единицы | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 |
| 3 | Количество туристов, посетивших культурно- исторические объекты | единицы | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 1000 | 8100 |
| 4 | Количество проведенных выставочно-ярморочных мероприятий | единиц | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 10 |
| 5 | Количество рекламно-информационных изданий | единицы | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 |
| 6 | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | проценты | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 14 | 14 |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района» на 2021 – 2025 годы за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено; Достигнуто; Отклонение, %; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| Количество информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур | единицы | 10 | 9 | 90% | -2 |
| Количество объектов, оказывающих туристические услуги | единицы | 6 | 9 | 150% | +4 |
| Количество туристов, посетивших культурно- исторические объекты | единицы | 1000 | 3800 | 380% | +4 |
| Количество проведенных выставочно-ярморочных мероприятий | единиц | 4 | 10 | 250% | +4 |
| Количество рекламно-информационных изданий | единицы | 7 | 7 | 100% | +1 |
| Объем платных туристских услуг, оказанных населению | проценты | 14 | 14 | 100% | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +12 |

Форма 3. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района» на 2021 – 2025 годы за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | +12 | Разработана новая программа |

Форма 4. Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района» на 2021 – 2025 годы за 2021-2022 год

| Источник финансирования | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| ИТОГО | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  | 30,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  | 30,0 |  |

Исполнитель Бурнашова М.С.

Телефон83523222431